Definición de Scrum
Scrum es una de las Metodologías más populares y conocidas. Se trata de una herramienta muy útil
en espacios donde los grupos de trabajo tienen dificultades para hacer las acciones u operaciones
que les lleven a los objetivos en común. Dicho de otro modo Scrum sirve para que el equipo
multidisciplinarios trabajen en entornos complejos, donde los requisitos son muy cambiantes, y los
resultados se tienen que obtener en un corto plazo de tiempo.
Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos complejos. Scrum
es:
Ligero
•
Fácil de entender
•
Extremadamente difícil de llegar a dominar
•
Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de
productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para
construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear
varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto
y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar.
El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas
asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es
esencial para el éxito de Scrum y para su uso.
El Equipo Scrum (Scrum Team)
El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo
(Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y
multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y
no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las
competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de otras personas que no son
parte del equipo. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la
creatividad y la productividad.
El Dueño de Producto (Product Owner)
El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del Equipo
de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas
organizaciones, Equipos Scrum e individuos.
El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto (Product
Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye:
Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto;
•
 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la
•
mejor manera posible;
 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo;
•
 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, y que muestra
•
aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y,
 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al
•
nivel necesario.
Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe respetar sus
decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en la priorización de

---
la Lista del Producto. No está permitido que nadie pida al Equipo de Desarrollo que trabaje con
base en un conjunto diferente de requerimientos, y el Equipo de Desarrollo no debe actuar con base
en lo que diga cualquier otra persona.
El Equipo de Desarrollo (Development Team)
 El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un
Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en producción, al final de
cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del Incremento.
Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la organización para organizar y
gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y efectividad del Equipo de
Desarrollo.
Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características:
Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de Desarrollo
•
cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos de funcionalidad
potencialmente desplegables;
  Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas las
•
habilidades necesarias para crear un Incremento de producto;
  Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, todos son
•
Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay
excepciones a esta regla;
  Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no importan los dominios
•
particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o análisis de negocio; no hay
excepciones a esta regla; y,
Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades
•
especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en el
Equipo de Desarrollo como un todo.
Eventos Scrum
El Sprint
Es un período de tiempo «limitado» normalmente de 1 a 4 semanas de duración durante el cual el
equipo debe abordar las tareas planificadas.
La planificación del Sprint
En inglés «sprint planning» son reuniones de equipo que sirven para determinar qué tareas se
realizarán y se entregarán en el próximo sprint.
El daily
Es una reunión de no más de 15 minutos en la que cada miembro del equipo cubre de forma rápida
y transparente qué hizo ayer, qué hará hoy y qué impedimentos están bloqueando su progreso.
La revisión del Sprint
Es el evento en el que el equipo presenta el trabajo completado durante el Sprint al product owner,
quien comprueba el trabajo y lo acepta o rechaza según el definiton of done (DoD). Además los

---
clientes dan retroalimentación para asegurar que las tareas entregadas (incremento) cumplen con las
necesidades del negocio.
La retrospectiva
Es la reunión final del equipo en el Sprint y ayuda determinar lo que fue bien, lo que no y en qué
puede mejorar el equipo. Es el mejor momento para identificar estrategias y establecer un plan para
la mejora continua.

---
Roles SCRUM
Mario Hecxai Valencia Reyes
Project Manager, co-lider, testors.
Jazziel Pérez Hernández
Arquitecto, programador seniors.
Alexi Daniel Ramírez Ruiz
Líder, programador Jr.

---
Requisitos funcionales
Código de requerimiento
RF01
Nombre
Alta o baja de pacientes
Propósito
Dentro del sistema se permitirá dar alta y/o
baja según la situación del paciente.
Descripción
En una interfaz donde se almacenen los
pacientes, se podrá abrir una nueva ventana
la cual te permitirá agregar nuevos
pacientes, así mismo en la lista de
pacientes habrá opciones de baja.
Entrada
Formulario de alta de pacientes
Salida
-Mensaje de éxito de alta.
-Ventana que permitirá al paciente.
Prioridad
Alta
Código de requerimiento
RF02
Nombre
Entrada al sistema
Propósito
El personal encargado tendrá acceso
exclusivo al sistema.
Descripción
En una interfaz de inicio, se agregará el
nombre y contraseña del profesional
encargado de pacientes.
Entrada
Formulario de autenticación.
Salida
-Carga de pantalla de inicio.
Prioridad
Alta
Código de requerimiento
RF03
Nombre
Modificación de la información del
paciente.
Propósito
Hacer correcciones o actualizar la
información del paciente.
Descripción
Dentro de una serie de preguntas
almacenadas, serán contestadas en
secuencia por los pacientes.
Entrada
Formulario de perfil
Salida
Mensaje de actualización en el sistema.
Prioridad
Alta

---
Requisitos no funcionales
Código de requerimiento
RF01
Nombre
Privacidad de la información
Descripción
La información almacenada de los
pacientes será confidencial y de uso
exclusivo para sus tratamientos.
Prioridad
Alta
Código de requerimiento
RF02
Nombre
Almacenamiento definido por software
Descripción
Permite que los recursos de
almacenamiento formen parte de una
arquitectura de datos.
Prioridad
Media
Código de requerimiento
RF03
Nombre
Software ejecutable multiplataforma
Descripción
El software o programa funciona en varios
sistemas operativos.
Descripción
Alta